## 갠트 차트 템플릿
간트 차트 (캘린더 앱)
앱 이름 |  | 캘린더 앱
앱 관리자 |  | 장정호
순서 | 작업 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 6주
[5 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 프로젝트 UI 스케치 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 6 | bar: 1주 화 to 2주 월
실제 완료일 |  | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 6 | bar: 1주 화 to 2주 월
2 | 메인 페이지 구성 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 6 | bar: 2주 화 to 3주 월
실제 완료일 |  | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 6 | bar: 2주 화 to 3주 월
3 | 서브 페이지 구성(일정 만들기) | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 6 | bar: 3주 화 to 4주 월
실제 완료일 |  |  |  | 0 | bar: 3주 화 to 4주 월
3 | 서브 페이지 구성 (목록, 년도,일,주) | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 6 | bar: 4주 화 to 5주 월
실제 완료일 |  |  |  | 0 | bar: 4주 화 to 5주 월
3 | 서브 페이지 구성(검색 페이지) | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 5 | bar: 5주 화 to 6주 월
실제 완료일 |  |  |  | 0
3 | 서브 페이지 구성과 메인페이지와 연결 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 6 | bar: 6주 화 to 6주 월
실제 완료일 |  |  |  | 0
4 | 테스트 및 제출 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 6 | bar: 6주 화 to 6주 일
실제 완료일 |  |  |  | 0
5월12일 메인페이지기능 구현완료
5월 19일 일정구현 기능구현 완료